**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры», за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 170 от 09.08.2017г. (изменения № 46 от 21.03.2018 г; № 202 от 01.11.2018 г; № 254 от 27.12.2018 г.; № 159 от 21.08.2019 г.; № 212 от 12.11.2019 г.; № 289 от 31.12.2019 г.; № 37 от 13.02.2020 г.; № 114 от 28.05.2020 г.; № 258 от 13.11.2020 г.; № 286 от 21.12.2020 г.; № 157 от 28.07.2021 г.; № 265 от 12.11.2021 г.; № 301 от 24.12.2021 г.; № 38 от 08.02.2022 г.; № 203 от 09.08.2022 г.; № 220 от

31.08.2022 г.; № 263 от 12.10.2022 г.; № 302 от 14.11.2022 г.; № 361 от 26.12.2022 г.; № 16 от 24.01.2023 г.; № 64 от 01.03.2023 г.; № 195 от 14.06.2023 г.; № 288 от 14.09.2023 г.; № 366 от 14.11.2023 г.; № 424 от 22.12.2023 г. )

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| мероприятие № 2Содержание и ремонт уличного освещения. Приобретение фонарей. Оплата коммунальных услуг уличного освещения. | Администрация Пластуновского сельского поселения ДинскогорайонаМООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 2 600,0 |  |  |  | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |  |  | 2 584,7 |  |  Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 3Подготовка предприятий коммунального хозяйства Пластуновского сельского поселения Динского района к работе в зимний период, в том числе возмещение затрат по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем теплоснабжения | Администрация Пластуновского сельского поселения ДинскогорайонаМООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 481,0 |  |  |  | 481,0 |  |  | 481,0 |  |  |  | 479,0 |  | Выполнено  |
| мероприятие № 4Реконструкция систем водоснабжения :1. Изготовление смет, схем водоснабжения;2. Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения;3. Прочие затраты в сфере водоснабжения; | Администрация Пластуновского сельского поселения ДинскогорайонаМООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 4 535,0 |  |  |  | 4 535,0 |  |  | 4 535,0 |  |  |  | 4 534,3 |  | Выполнено  |
| мероприятие № 5Мероприятия по обслуживанию ШГРП и газопроводов высокого и низкого давления | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  |  | 328,5 |  |  |  | 328,5 |  |  | 328,5 |  |  |  | 303,8 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 7Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории станицы Пластуновской Динского района Краснодарского края | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  |  | 842,0 |  |  |  | 842,0 |  |  | 842,0 |  |  |  | 837,9 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 8Формирование уставного фонда государственного (муниципального) унитарного предприятия «Пластуновское ЖКХ» |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | мероприятие № 7 |  | **8 886,5** |  |  |  | **8 886,5** |  |  | **8 886,5** |  |  |  | **8 739,7** |  | выполнено |

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры», за 2023 год**

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 170 от 09.08.2017г. (изменения № 46 от 21.03.2018 г; № 202 от 01.11.2018 г; № 254 от 27.12.2018 г.; № 159 от 21.08.2019 г.; № 212 от 12.11.2019 г.; № 289 от 31.12.2019 г.; № 37 от 13.02.2020 г.; № 114 от 28.05.2020 г.; № 258 от 13.11.2020 г.; № 286 от 21.12.2020 г.; № 157 от 28.07.2021 г.; № 265 от 12.11.2021 г.; № 301 от 24.12.2021 г.; № 38 от 08.02.2022 г.; № 203 от 09.08.2022 г.; № 220 от

31.08.2022 г.; № 263 от 12.10.2022 г.; № 302 от 14.11.2022 г.; № 361 от 26.12.2022 г.; № 16 от 24.01.2023 г.; № 64 от 01.03.2023 г.; № 195 от 14.06.2023 г.; № 288 от 14.09.2023 г.; № 366 от 14.11.2023 г.; № 424 от 22.12.2023 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»* |
| Цель: Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энерго эффективных технологий и оборудования.Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задача: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. Снижение потребление энергетических ресурсов. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. Решение проблемы повышения энергетической эффективности предприятий и учреждений Пластуновского сельского поселения. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы. |
| Целевой показательРемонт (замена) сетей водоснабжения, не менее | км | 0 | 0,6 | 0 |  |
| Приобретение светильников освещения, не менее | шт. | 10 | 50 | 500 |  |
| Целевой показатель Ремонт оборудования и сооружений котельных, не менее | шт. | 3 | 3 | 100 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.