****

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.12.2021 г. № 303

станица Пластуновская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пластуновского сельского поселения Динского района**

**от 13.11.2017 № 261 «Об утверждении муниципальной**

**программы Пластуновского сельского поселения Динского**

**района «Управление муниципальным имуществом»**

**Срок реализации муниципальной программы**

**2018-2024 год**

В целях рационального управления муниципальным имуществом Пластуновского сельского поселения Динского района, на основании статьи 59 Устава Пластуновского сельского поселения Динского района, в соответствии с постановлением администрации Пластуновского сельского поселения Динского района от 1 августа 2014 года № 257 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района» (в редакции с изменениями), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Пластуновского сельского поселения Динского района от 13.11.2017 № 261 «Об утверждении муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района «Управление муниципальным имуществом» Срок реализации муниципальной программы 2018-2024 год:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования –

4 576,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 155,0 тыс. рублей;

2019 год – 540,0 тыс. рублей;

2020 год – 424,4 тыс. рублей;

2021 год – 470,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 787,5 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей;

из них:

из средств местного бюджета –

4 576,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 155,0 тыс. рублей;

2019 год – 540,0 тыс. рублей;

2020 год – 424,4 тыс. рублей;

2021 год – 470,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 787,5 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей»;

1.2. раздел 3 приложения к постановлению администрации Пластуновского сельского поселения Динского района изложить в следующей редакции:

«**3. Перечень мероприятий муниципальной программы** **Пластуновского сельского поселения**

**Динского района «Управление муниципальным имуществом»**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | в том числе по годам | | | | | | | Непосредст-венный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной (государственной) собственностью | Всего | 633,2 | 00,0 | 240,5 | 312,7 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Подготовка технических и кадастровых паспортов объектов недвижимого имущества не менее 2 | *главный распорядитель бюджетных средств:*  администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |
| местный бюджет | 633,2 | 00,0 | 240,5 | 312,7 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Финансовое обеспечение Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. межевание, выполнение топографических съемок, выноса границ в натуру, при необходимости | Всего | 3 539,0 | 145,0 | 268,0 | 66,0 | 310,0 | 2 700,0 | 25,0 | 25,0 | Проведение кадастровых работ (межевание топографическая съемка, вынос границ в натуру) не менее 5 | *главный распорядитель бюджетных средств:*  администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |
| местный бюджет | 3 539,0 | 145,0 | 268,0 | 66,0 | 310,0 | 2 700,0 | 25,0 | 25,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Финансовое обеспечение на определение рыночной стоимости имущества (проведения независимой оценки стоимости муниципального имущества), определения годового размера арендной платы для последующей передачи в аренду или собственность  кадастровых паспортов | Всего | 184,5 | 10,0 | 31,5 | 37,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Определение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества не менее 2 | *главный распорядитель бюджетных средств:*  администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |
| местный бюджет | 184,5 | 10,0 | 31,5 | 37,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание имущества, находящегося в казне | Всего | 100,2 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 4,0 | 37,5 | 25,0 | 25,0 | Содержание имущества | *главный распорядитель бюджетных средств:*  администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |
| местный бюджет | 100,2 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 4,0 | 37,5 | 25,0 | 25,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проведение работ по разработке Декларации безопасности ГТС, в том числе:  - составление акта регулярного обследования ГТС;  - определение критериев безопасности ГТС;  - проект мониторинга ГТС;  - разработка инструкции по мониторингу ГТС;  - разработка правил эксплуатации ГТС;  - разработка Декларации безопасности (ДБ) ГТС;  - разработка действий по предупреждению и ликвидации ЧС;  - проведение экспертизы Декларации безопасности ГТС | Всего | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *главный распорядитель бюджетных средств:*  администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |
| местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Всего | Всего | 4 576,9 | 155,0 | 540,0 | 424,4 | 470,0 | 2 787,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| местный бюджет | 4 576,9 | 155,0 | 540,0 | 424,4 | 470,0 | 2 787,5 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

1.3. в разделе 4 приложения к постановлению администрации Пластуновского сельского поселения Динского района абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования –

4 576,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 155,0 тыс. рублей;

2019 год – 540,0 тыс. рублей;

2020 год – 424,4 тыс. рублей;

2021 год – 470,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 787,5 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей;

из них:

из средств местного бюджета –

4 576,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 155,0 тыс. рублей;

2019 год – 540,0 тыс. рублей;

2020 год – 424,4 тыс. рублей;

2021 год – 470,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 787,5 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей»;

2. Отделу ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского района (Зименко) обеспечить государственную регистрацию внесения изменений в муниципальную программу Пластуновского сельского поселения Динского района района «Формирование комфортной городской среды»» в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, созданном в государственной автоматизированной системе «Управление», в десятидневный срок со дня подписания настоящего постановления.

3. Общему отделу администрации Пластуновского сельского поселения (Петренко) опубликовать настоящее постановление в газете «Пластуновские известия» и разместить на официальном сайте Пластуновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (вкладка «Документы», раздел «Бюджетные программы», подраздел «Муниципальные программы»).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пластуновского

сельского поселения С.К.Олейник