

**Совет**

### **Пластуновского сельского поселения**

**Динского района**

**РЕШЕНИЕ**

от 28.10.2020 г. № 69-20/4

станица Пластуновская

**О мониторинге хода выполнения индикативного плана социально-экономического развития Пластуновского сельского**

**поселения Динского района на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года**

В соответствии со статьёй 26 Устава Пластуновского сельского поселения Динского района, постановлением администрации муниципального образования Динской район от 01.11.2016 года № 483 «О Порядке разработки, принятия, мониторинга и контроля выполнения индикативного плана социально-экономического развития Пластуновского сельского поселения Динского района» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Пластуновского сельское поселение Динского района от 25.10.2017 года № 237),Совет муниципального образования Пластуновское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Выполнение отдельных показателей индикативного плана социально-экономического развития Пластуновского сельского поселения Динского района за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Пластуновского сельского поселения Динского района www.plastunovskoe.ru в сети «Интернет» (вкладка «Социально-экономическое развитие», раздел «Индикативное планирование»).

Председатель Совета

Пластуновского

сельского поселения М.Г.Кулиш

Приложение

к решению Совета Пластуновского сельского поселения

Динского района

от 28.10.2020 г. № 69-20/4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение отдельных показателей индикативного плана социально-экономического развития Пластуновского сельского поселения  Динского района на 2020 год | | | |
| за 9 месяцев 2020 года | | | |
|  |  |  |  |
| Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития | | | |
| Пластуновского сельского поселения муниципального образования  Динской район | | | |
| (в разрезе основных видов деятельности) | | | |
|  |  |  |  |
| Показатель, единица измерения | 2020год план | факт за отчетный период | процент выполнения, % (3:2\*100) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднегодовая численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. | 0,043 | 0,215 | 500,0 |
| **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции** |  | | |
| Картофель, тыс. тонн | 0,76 | 0,76 | 100,0 |
| Овощи, тыс. тонн | 48 | 34 | 70,8 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 1,15 | 0,8 | 69,6 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,53 | 1,5 | 98,0 |
| Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 0,288 | 0,15 | 52,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,288 | 0,15 | 52,1 |
| Молоко, тыс. тонн | 0,39 | 0,29 | 74,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,39 | 0,29 | 74,4 |
| Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн | 189 | 135 | 71,4 |
| **Численность поголовья сельскохозяйственных животных**: |  | | |
| Крупный рогатый скот, голов | 208 | 208 | 100 |
| в том числе коровы, голов | 77 | 77 | 100 |
| Овцы и козы, голов | 334 | 330 | 98,8 |
| Птица, тыс. голов | 28 | 25 | 89,3 |
| **Инвестиционная и строительная деятельность** |  | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 885 | 500 | 56,5 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 2,4 | 1,5 | 62,5 |
| **Инфраструктурная обеспеченность населения** |  | | |
| Протяженность освещенных улиц, км | 18 | 18 | 100,0 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 64,4 | 64,4 | 100,0 |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, км | 86,8 | 86,8 | 100,0 |
| в том числе с твердым покрытием | 75 | 75 | 100,0 |
| Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % | 86 | 85,0 | 98,8 |
| **Благоустройство** |  | | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Количество высаженных зеленных насаждений, шт. | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Количество установленных светильников наружного освещения, шт. | 20 | 0,0 | 0,0 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к сведениям о выполнении отдельных показателей прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития Пластуновского сельского поселения Динского района**

**за 9 месяцев 2020 года**

В службе занятости на 1 октября 2020 года было зарегистрировано 215 безработных, что больше планового показателя в 5 раз в связи с увеличением числа безработных на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19. В соответствующем периоде 2019 года было зарегистрировано 50 человек. Рост составил 165 человек.

В производстве сельскохозяйственной продукции в разрезе основных видов за 9 месяцев 2020 года были достигнуты следующие результаты:

- производство овощей составляет 34 тыс. тонн, темп роста к уровню показателей прошлого года 125,9 % или 70,8 % от годового назначения;

- производство скота и птицы (в живом весе) составляет 150 тонн, что составляет 52,1 % от показателей плана 2020 года, темп роста к уровню показателей прошлого года 78,9 %;

- производство молока на низком уровне и составляет 0,29 тыс. тонн, что 74,7 % от показателей плана 2020 года, в связи с отсутствием поголовья коров в организациях;

- улов рыбы – 135 тонн, что составляет 71,4 % от годового назначения 2020 года;

Численность поголовья сельскохозяйственных животных на 1 октября 2020 года по видам животных составляет:

- крупный рогатый скот – 208 голов или 100 % от плана и 104 % от показателей 2019 года в связи с увеличением численности поголовья;

- из них коровы – 77 голов или 100 % от плана и 192,5 % от показателей 2019 года, в связи со значительным снижением поголовья в 2019 году;

- овцы и козы – 330 голов или 194 % от показателей соответствующего периода 2019 года, в связи со значительным снижением поголовья в 2019 году;

- птица – 25,0 тыс. голов или 89,3 % от плана.

Показатели инфраструктурной обеспеченности населения остались на уровне 100 % от показателей 2019 года и плана.