Оценка эффективности реализации муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района

«Использование и охрана земель» за 2022 год

1. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

-  Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М= 2/2=1, где:							(1)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному

уровню расходов

- Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп= 151,2/151,3= 1, где:						(2)

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию программы на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Оценка эффективности использования

финансовых средств

- Эффективность использования финансовых средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз= 1/1=1, где:					(3)

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

4. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Показатель - Количество ликвидированных стихийных свалок

СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=12/12=1				(4)

СДп/мп - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель - Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=30/30=1				(4)

Показатель - Количество выявленных самовольно занятых земельных участков

СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=5/1=5				(4)

Показатель - Вовлечение в хозяйственный оборот  пустующих и нерационально используемых земель

СДп/ппз4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/3=0,33				(4)

Показатель - Количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории поселения

СДп/ппз5 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=5/5=1				(4)

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n=1+1+5+0,33+1/5=1,67=1 где:	 (5)

СРмп - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы (4);

n - количество целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации  программы

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы  и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис=1*1=1, где:						 (6)

ЭРмп - эффективность реализации программы;

СРмп - степень реализации программы (5);

Эис - эффективность использования финансовых средств (3).

Эффективность реализации программы равна 1 и признается высокой.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.