**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района**

**«Обеспечение безопасности населения», за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление №276 от 17.11.2017г.( изменения № 217 от 12.11.2019 г.; № 24 от 07.02.2020 г.; № 255 от 13.11.2020 г.; № 289 от 21.12.2020 г; № 263 от 12.11.2021 г.; № 302 от 24.12.2021 г.; № 58 от 01.03.2022 г; № 304 от 14.11.2022 г; № 360 от 26.12.2022 г; № 421 от 22.12.2023 г )

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Пластуновском сельском поселении»* | отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского  района,  муниципальное казённое учреждение «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского сельского поселения»,  муниципальное общество с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 176,2 |  |  |  | 176,2 |  |  | 176,2 |  |  |  | 146,2 |  | Выполнено |
| Задача  -организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях в Пластуновском сельском поселении, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;  -создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Пластуновском сельском поселении;  -обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях;  -обучение должностных лиц и специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мероприятие № 1  Проведение неотложных предупредительных (превентивных) или аварийно-восстановительных работ для обеспечения жизнедеятельности населения (в том числе берегоукрепительные работы, земляные работы по повышению уровня рельефа местности или дорог при паводках, наводнениях или атмосферных осадках, работы по защите зданий или инженерных коммуникаций от повреждений природного или техногенного характера и другие работы) |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выполнено |
| мероприятие № 2  Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС) |  |  |  | 146,2 |  |  |  | 146,2 |  |  | 146,2 |  |  |  | 146,2 |  | Выполнено |
| *Подпрограмма № 2 «Пожарная безопасность в Пластуновском сельском поселении»* | отдел ЖКХ, архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского  района,  муниципальное казённое учреждение «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского сельского поселения»,  муниципальное общество с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 49,7 |  | Выполнено |
| Задача № 1  реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мероприятие № 1  Улучшение состояния противопожарного водоснабжения в поселении (в том числе обустройство подъездных путей к рекам и водоёмам для пожарных автомобилей, ремонт противопожарных водоисточников ) |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 49,7 |  | Выполнено |
| *Подпрограмма № 3 «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Пластуновском сельском поселении»* | отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского  района,  муниципальное казённое учреждение «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского сельского поселения», |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выполнено |
| *Задача № 1*  *своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей* |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выполнено, знаки вывешены из закупок прошлых лет |
| мероприятие № 1  Закупка и вывешивание знаков безопасности в местах общего доступа населения к водным объектам |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выполнено, знаки вывешены из закупок прошлых лет |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 228,2 |  |  |  | 228,2 |  |  | 228,2 |  |  |  | 195,9 |  | Выполнено |

Примечание: \* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района**

**«Обеспечение безопасности населения», за 2023 год**

(наименование программы, срок действия,

Постановление №276 от 17.11.2017г.( изменения № 217 от 12.11.2019 г.; № 24 от 07.02.2020 г.; № 255 от 13.11.2020 г.; № 289 от 21.12.2020 г; № 263 от 12.11.2021 г.; № 302 от 24.12.2021 г.; № 58 от 01.03.2022 г; № 304 от 14.11.2022 г; № 360 от 26.12.2022 г; № 421 от 22.12.2023 г)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | | | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 |
| *Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»* | | | | | | | | |
| Цель : предупреждение чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на водных объектах на территории поселения; | | | | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, пожаров и несчастных случаев на водных объектах; | | | | | | | | |
| Снижение количества ЧС, пожаров и несчастных случаев на водах | ед | 15 | | 15 | | 100 |  | |
| *Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Пластуновском сельском поселении»* | | | | | | | | |
| Цель :  предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории поселения, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;ых ситуаций на территории поселения; | | | | | | | | |
| Задача:  -организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях в Пластуновском сельском поселении, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;  -создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Пластуновском сельском поселении;  -обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях;  -обучение должностных лиц и специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;и действиям в чрезвычайных ситуациях; | | | | | | | | |
| Целевой показатель:  Страхование от возможных последствий ЧС при эксплуатации ГТС | Шт. | 7 | 7 | | 100 | | |  |
| *Подпрограмма № 2 «Пожарная безопасность в Пластуновском сельском поселении»* | | | | | | | | |
| Цель  совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Пластуновском сельском поселении; | | | | | | | | |
| Задача  реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений | | | | | | | | |
| Целевой показатель  Ремонт и обслуживание противопожарных гидрантов | Шт. | 3 | 3 | | 100 | | |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.