**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства», за 2017 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 385 от 23.10.2014г. (изменения № 416 от 27.08.2014г.;№ 583 от 11.11.2015г.;

№ 520 от 11.11.2016 г., № 308 от 29.12.2017 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие*  *Обеспечение доступа к информации о деятельности Пластуновского сельского поселения, в т.ч.*  *- на телевидении и радио;*  *- в сети "Интернет;*  *- в печатных изданиях* | Администрация Пластуновского сельского поселения |  |  | 420,0 |  |  |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  | 419,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 420,0 |  |  |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  | 419,0 |  | выполнено |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

Специалист 1 категории общего отдела Маликов А.Р.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства», за 2017 год**

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 385 от 23.10.2014г. (изменения № 416 от 27.08.2014г.;№ 583 от 11.11.2015г.;

№ 520 от 11.11.2016 г., № 308 от 29.12.2017 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Расширение информационного пространства»* | | | | | |
| Цель  обеспечение информационной открытости деятельности представительных и исполнительных органов власти и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия, обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий развитие технической и технологической основы становления информационного общества | | | | | |
| Задача  обеспечение доступа к информации о деятельности представительной и исполнительной органов власти с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов стимулирование творческой активности талантливой молодежи  создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах  перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид  повышение открытости деятельности представительной и исполнительной органов власти  формирование единого пространства электронного взаимодействия  создание и развитие межведомственных информационных систем, предназначенных для принятия решений в реальном времени  повышение эффективности внедрения информационных технологий  создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности представительной и исполнительной органов власти, в том числе системы межведомственного электронного документооборота  проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг  формирование регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций)  развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям  формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга | | | | | |
| Целевой показатель  Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении и радио | минут | не менее  15 | 12,3 | 82 |  |
| Целевой показатель  Распространение информационных сюжетов и программ в сети "Интернет" | минут | не менее  15 | 12,3 | 82 |  |
| Целевой показатель  Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | экземпляры | не менее  4 000 | 6000 | 125 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

Специалист 1 категории общего отдела Маликов А.Р.