ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района «Развитие культуры», за 2025 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 493 от 11.11.2024г. (изменения № 174 от 24.06.2025 г.; № 354 от 22.12.2025 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1.1 Капитальный ремонт, ремонт, благоустройство и создания условий по обеспечению сохранности памятников | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие № 1.2 Субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение автотранспорта (автобусы, микроавтобусы), техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района | 0 | 4 806,3 | 655,5 | 0 | 0 | 4 806,3 | 655,5 | 0 | 4 806,3 | 655,5 | 0 | 0 | 3 861,0 | 526,5 | 0 | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов, экономия в результате конкурентных процедур составила 899,5 тыс. рублей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1.2.1 Капитальный ремонт фасада МБУК Культурно-досуговое объединение ст. Пластуновской | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района | 0 | 1 740,2 | 237,4 | 0 | 0 | 1 740,2 | 237,4 | 0 | 1 740,2 | 237,4 | 0 | 0 | 1 397,9 | 190,7 | 0 | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 1.2.2 Капитальный ремонт кровли МБУК Культурно-досуговое объединение ст. Пластуновской | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района | 0 | 3 066,1 | 418,1 | 0 | 0 | 3 066,1 | 418,1 | 0 | 3 066,1 | 418,1 | 0 | 0 | 2 463,1 | 335,8 | 0 | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Основное мероприятие № 1.3 Капитальный ремонт фасада и кровли МБУК Культурно-досуговое объединение ст. Пластуновской | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района | 0 | 0 | 168,1 | 0 | 0 | 0 | 168,1 | 0 | 0 | 168,1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Итого по муниципальной программе |  | 0 | 4 806,3 | 823,6 | 0 | 0 | 4 806,3 | 823,6 | 0 | 4 806,3 | 823,6 | 0 | 0 | 3 861,0 | 626,5 | 0 |  |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Ведущий специалист общего отдела								О.Ю.Лавриненко

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района «Развитие культуры», за 2025 год

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 493 от 11.11.2024г. (изменения № 174 от 24.06.2025 г.; № 354 от 22.12.2025 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| Цели: Сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала, его максимально эффективное использование для активизации социокультурной жизни поселения, а также сохранение единого культурно-информационного пространства |  |  |  |  |  |
| Задачи: 1.Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и библиотечным обслуживанием. 2. Духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края. 3.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. 4.Обновление и укрепление материально–технической базы. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | не менее 88,0 | 91,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 1.1 Капитальный ремонт, ремонт, благоустройство и создания условий по обеспечению сохранности памятников |  |  |  |  |  |
| Цель: сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне и памятников истории |  |  |  |  |  |
| Задача: восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению их сохранности, популяризация деятельности по сохранению памятников Великой Отечественной войны, сохранение памятников истории и культуры. |  |  |  |  |  |
| количество отремонтированных памятников истории и культуры | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие № 1.2 Субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение автотранспорта (автобусы, микроавтобусы), техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| Цель: Сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала |  |  |  |  |  |
| Задача: Обновление и укрепление материально–технической базы. |  |  |  |  |  |
| количество выполненных мероприятий по ремонту и укреплению материально-технической базы | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 1.3 Капитальный ремонт фасада и кровли МБУК Культурно-досуговое объединение ст. Пластуновской |  |  |  |  |  |
| Цель: Сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала |  |  |  |  |  |
| Задача: Обновление и укрепление материально–технической базы. |  |  |  |  |  |
| количество выполненных мероприятий по ремонту и укреплению материально-технической базы | ед. | 2 | 2 | 100 |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Ведущий специалист общего отдела								О.Ю.Лавриненко