ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района

«Управление муниципальным имуществом», за 2022 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление №261 от 13.11.2017г. (изменения № 232 от 30.11.2018 г.; № 218 от 12.11.2019 г.; № 290 от 31.12.2019 г.; № 257 от 13.11.2020 г.; № 287 от 21.12.2020 г.; № 268 от 12.11.2021 г.; № 303 от 24.12.2021 г.; № 37 от 08.02.2022 г.; № 264 от 12.10.2022 г.; № 301 от 14.11.2022 г.; № 359 от 26.12.2022 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 2650,8 |  |  |  | 2650,8 |  |  | 2650,8 |  |  |  | 2485,6 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Задача - достижение оптимального состава муниципального имущества и его мониторинг, обеспечивающий механизм сбора, консолидации и представление информации для принятия и анализа решений в отношении муниципального имущества; - действенное управление объектами муниципальной собственности, в том числе закрепленными за муниципальными унитарными предприятиями (учреждениями); - обеспечение полного и своевременного учета муниципального имущества; - пополнение доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования Пластуновское сельское поселение); - регистрации права собственности; - обеспечение пополнения, обновления материального запаса, составляющего казну муниципального имущества, а также имущества, обремененного вещным правом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной (государственной) собственностью | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | 45,0 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенного контракта, произведена предоплата в размере 30 % (контракт переходящий на 2023 год) |
| мероприятие № 2 Финансовое обеспечение Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. межевание, выполнение топографических съемок, выноса границ в натуру, при необходимости | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 275,0 |  |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  | 214,9 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов, по части контрактов произведена предоплата в размере 30 % (контракт переходящий на 2023 год) |
| мероприятие № 3 Финансовое обеспечение на определение рыночной стоимости имущества (проведения независимой оценки стоимости муниципального имущества), определения годового размера арендной платы для последующей передачи в аренду или собственность кадастровых паспортов | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  | Мероприятие выполнено |
| мероприятие № 4 Содержание имущества, находящегося в казне | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 211,8 |  |  |  | 211,8 |  |  | 211,8 |  |  |  | 211,7 |  | Мероприятие выполнено |
| мероприятие № 5 Проведение работ по разработке Декларации безопасности ГТС, в том числе: - составление акта регулярного обследования ГТС; - определение критериев безопасности ГТС; - проект мониторинга ГТС; - разработка инструкции по мониторингу ГТС; - разработка правил эксплуатации ГТС; - разработка Декларации безопасности (ДБ) ГТС; - разработка действий по предупреждению и ликвидации ЧС; - проведение экспертизы Декларации безопасности ГТС | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 1980,0 |  |  |  | 1980,0 |  |  | 1980,0 |  |  |  | 1980,0 |  | Мероприятие выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 2650, 8 |  |  |  | 2650,8 |  |  | 2650,8 |  |  |  | 2485,6 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Главный специалист отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений                                        А.А. Пантелеева

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района

«Управление муниципальным имуществом», за 2022 год

(наименование программы, срок действия,

Постановление №261 от 13.11.2017г. (изменения № 232 от 30.11.2018 г.; № 218 от 12.11.2019 г.; № 290 от 31.12.2019 г.; № 257 от 13.11.2020 г.; № 287 от 21.12.2020 г.; № 268 от 12.11.2021 г.; № 303 от 24.12.2021 г.; № 37 от 08.02.2022 г.; № 264 от 12.10.2022 г.; № 301 от 14.11.2022 г.; № 359 от 26.12.2022 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| Цель повышение эффективности управления муниципальным имуществом для выполнения функций органами местного самоуправления, в том числе отчуждение имущества, востребованного в коммерческом обороте; прирост материального резерва, выражающийся в увеличении показателей поступления в муниципальную собственность иного имущества (бесхозяйное (брошенное) имущество); увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |
| Задача - достижение оптимального состава муниципального имущества и его мониторинг, обеспечивающий механизм сбора, консолидации и представление информации для принятия и анализа решений в отношении муниципального имущества; - действенное управление объектами муниципальной собственности, в том числе закрепленными за муниципальными унитарными предприятиями (учреждениями); - обеспечение полного и своевременного учета муниципального имущества; - пополнение доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования Пластуновское сельское поселение); - регистрации права собственности; - обеспечение пополнения, обновления материального запаса, составляющего казну муниципального имущества, а также имущества, обремененного вещным правом. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Количество технических и кадастровых паспортов | Шт. | 2 | 0 | 0 |  |
| Целевой показатель Количество проведенных кадастровых работ | Шт. | 1 | 7 | 700 |  |
| Целевой показатель Количество отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | Шт. | 1 | 4 | 400 |  |

Главный специалист отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений                                        А.А. Пантелеева