ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

Пластуновского  сельского поселения Динского района

«Расширение информационного пространства» за 2018 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

## Постановление № 268 от 14.11.2017г. (изменения № 200 от 01.11.2018 г; № 256 от 27.12.2018 г)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятие 1 Приобретение печатной продукции газета «Пластуновские известия» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 244,6 |  |  |  | 244,6 |  |  | 244,6 |  |  |  | 244,6 |  | выполнено |
| Мероприятие 2 Размещение информации в печатных изданиях и соцсетях | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  | 64,7 |  | выполнено |
| Мероприятие 3 Обеспеченность исполнительных органов государственной власти услугами сети "Интернет", техническое обслуживание сайта Пластуновского сельского поселения | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 344,6 |  |  |  | 344,6 |  |  | 344,6 |  |  |  | 339,6 |  | выполнено |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Специалист 1 категории общего отдела                                                         Маликов А.Р.

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Пластуновского  сельского поселения Динского района

«Расширение информационного пространства» за 2018 год

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 268 от 14.11.2017г. (изменения № 200 от 01.11.2018 г; № 256 от 27.12.2018 г)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Расширение информационного пространства» |  |  |  |  |  |
| Цель обеспечение конституционного права жителей поселения на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно - политических, социально - культурных событиях в поселении, деятельности администрации и Совета Пластуновского сельского поселения, расширение информационного пространства; |  |  |  |  |  |
| Задача обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительного и представительного органов власти поселения с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов; повышение открытости деятельности органов муниципальной власти поселения; |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Приобретение печатной продукции газета «Пластуновские известия» | экземпляров | не менее 2 500 | 4000 | 160 |  |
| Целевой показатель Размещение информации в печатных изданиях и соцсетях | символ | не менее 47 000 | 47000 | 100 |  |
| Целевой показатель Обеспеченность исполнительных органов государственной власти услугами сети "Интернет", техническое обслуживание сайта Пластуновского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств

Специалист 1 категории общего отдела                                                         Маликов А.Р.